## REALIZACJA
Pozycja z harmonogramu | Lp. | ID | Nazwa obiektu | Data zakończenia (z harmonogramu) | Prace AKPiA |  |  | Prace budowlane |  |  | Data inwentaryzacji | Dokumentacja projektowa | [5 empty] | Wnioski materiałowe |  | Zamówienie materiałów | Wyposażenie |  |  |  | IP karty SIM
[12 empty] | AKPiA |  | SCADA |  | SANITARNA
[5 empty] | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Realizacja | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Realizacja |  | Data akceptacji | Status | Data akceptacji | Status | Data akceptacji | Status | Data przekazania | Status |  | Szafa sterownicza/słupek | Nr seryjny szafy/słupka | AkuBOX | Urządzenie do transmisji
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1. Wykonanie i uruchomienie punktów pomiarowych niezbędnych do kalibracji matematycznego modelu sieci kanalizacji sanitarnej - z przekazem oraz wizualizacją danych wyników pomiarów w systemie SCADA | Punkty pomiarowe przepływu i poziomu napełnienia
| 1 | 1.1.7 | PQS1 - K005 | 2020-01-31 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.1
| 2 |  | PQS2 - K008 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.2
| 3 |  | PQS3 - K002 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.3
| 4 |  | PQS4 - K036 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.4
| 5 |  | PQS5 - K010 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.5
| 6 |  | PQS6 - K022 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.6
| 7 |  | PQS7 - K007 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.7
| 8 |  | PQS8 - K035 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.8
| 9 |  | PQS9 - K001 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.9
| 10 |  | PQS10 -K004 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.10
| 11 |  | K15 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.11
| 12 |  | K17 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.12
| 13 |  | K23 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.13
| 14 |  | K24 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.14
| 15 |  | K26 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.15
| 16 |  | K27 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.16
| 17 |  | K33 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.17
| 18 |  | K37 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.18
| 19 |  | K38 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.19
| 20 |  | K39 |  |  |  |  | - | - | - | 2019-06-28 | [13 empty] | 10.4.168.20
| Punkty pomiarowe poziomu napełnienia | [22 empty] | CellBOX-NFL
| 21 | 1.1.8 | PHS1 - K11 | 2019-09-30 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka | 4D000018EA58EA01 |  |  | 10.4.168.21 | przekazane przez A.Pachałko 17.12.19
| 22 |  | PHS2 - K12 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka | 29000018EA6A0701 |  |  | 10.4.168.22 | przekazane przez A.Pachałko 17.12.19
| 23 |  | PHS3 - K46B |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka | 77000018EA627C01 |  |  | 10.4.168.23 | przekazane przez A.Pachałko 17.12.19
| 24 |  | PHS4 - K09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.24
| 25 |  | PHS5 - K16 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.25
| 26 |  | PHS6 - K29 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.26
| 27 |  | PHS7 - K32 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.27
| 28 |  | PHS8 - K34 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.28
| 29 |  | PHS9 - K44 |  | 2020-02-01 | 2020-02-02 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.29
| 30 |  | PHS10 - K45 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | K. Miazga | - | - | - | 2019-06-28 | [9 empty] | walizka |  |  |  | 10.4.168.30
| Deszczomierze | [22 empty] | CellBOX-H3
| 1 | 1.1.9 | Narcyzowa | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | AquaRD | - | - | - | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  |  | 18.01.2019 | zaakceptowane | 19.06.2019 | mała szafka na CellBOXa |  |  | A8000018EA370C01 | 10.4.168.31
| 2 |  | Stacja Mełgiewska |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | AquaRD | - | - | - | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  |  | 18.01.2019 | zaakceptowane | 19.06.2019 | mała szafka na CellBOXa |  |  | A7000018EA3C1301 | 10.4.168.32
| 3 |  | Ruta |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | AquaRD | - | - | - | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  |  | 18.01.2019 | zaakceptowane | 19.06.2019 | mała szafka na CellBOXa |  |  | 04000018EA31BD01 | 10.4.168.33
| 4 |  | Stacja Dziesiąta |  | 2019-11-19 | 2019-11-20 | AquaRD | - | - | - | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  |  | 18.01.2019 | zaakceptowane | 19.06.2019 | podłączony do D17 |  |  |  | 10.4.168.34
1.2. Adaptacja i uruchomienie sieciowych przepompowni ścieków do wymagań zarządzania siecią kanalizacji sanitarnej - z przekazem oraz wizualizacją danych wyników pomiarów w systemie SCADA | Przepompownie Ścieków | [22 empty] | MT-151
| 1 | 1.2.6 | PŚ1 - Roślinna | 2019-10-11 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Techsystem | 2019-10-15 | 2019-10-15 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-029 | 10.4.168.35
| 2 | 1.2.7 | PŚ2 - Cienista | 2019-08-30 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | AquaRD | 2019-09-03 | 2019-09-03 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-025 | 10.4.168.36
| 3 | 1.2.8 | PŚ3 - Bór | 2019-09-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Techsystem | 2019-10-15 | 2019-10-15 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-026 | 10.4.168.37
| 4 | 1.2.9 | PŚ4 - Grzybowa | 2019-09-25 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | Techsystem | 2019-10-16 | 2019-10-16 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-020 | 10.4.168.38
| 5 | 1.2.10 | PŚ5 - Pod Gajem | 2019-09-27 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | AquaRD | 2019-10-16 | 2019-10-16 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-022 | 10.4.168.39
| 6 | 1.2.11 | PŚ6 - Zdrowa | 2019-09-18 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Techsystem | 2019-10-09 | 2019-10-09 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-027 | 10.4.168.40
| 7 | 1.2.12 | PŚ7 - Droga Męczenników Majdanka | 2019-08-28 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | AquaRD | 2019-10-30 | 2019-10-30 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | szafa | 01/2,2/15/2019/Droga Męczenników Majdanka |  | 151-019-009-023 | 10.4.168.41
| 8 | 1.2.13 | PŚ8 - Kosynierów I | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | AquaRD | 2019-10-17 | 2019-10-18 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-013-012 | 10.4.168.42
| 9 | 1.2.14 | PŚ9 - Zabytkowa | 2019-09-11 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | AquaRD | 2019-11-14 | 2019-11-20 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-005-038 | 10.4.168.43
| 10 | 1.2.15 | PŚ10 - Jurajska | 2019-10-18 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | AquaRD | 2019-11-14 | 2019-11-20 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | szafa | 01/2,3/15/2019/Jurajska |  | 151-019-009-024 | 10.4.168.44
| 11 | 1.2.16 | PŚ11 - Lawendowa | 2019-09-13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | AquaRD | 2019-09-05 | 2019-09-05 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | szafa | 01/4,2/15/2019/Lawendowa |  | 151-019-009-021 | 10.4.168.45
| 12 | 1.2.17 | PŚ12 - Deszczowa | 2019-10-04 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | AquaRD | 2019-10-17 | 2019-10-17 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-009-028 | 10.4.168.46
| 13 | 1.2.18 | PŚ13 - Dębowa | 2019-09-04 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | AquaRD | 2019-09-12 | 2019-09-12 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | 151-019-005-039 | 10.4.168.47
| 14 | 1.2.19 | PŚ14 - Zorza | 2019-09-06 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | AquaRD | 2019-09-06 | 2019-09-06 | PHU Partner | 2019-01-08 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | ster. zostaje stary | 10.4.168.48
| 15 | 1.2.20 | PŚ15 - Kosynierów II | 2019-10-09 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | AquaRD | 2019-10-30 | 2019-10-30 | PHU Partner | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 21.05.2019 | zaakceptowane | 27.05.2019 | modernizacja |  |  | ster. zostaje stary | 10.4.168.49
SIEĆ WODOCIĄGOWA
3. Wykonanie i uruchomienie punktów pomiarowych niezbędnych do kalibracji matematycznego modelu sieci wodociągowej - z przekazem oraz wizualizacją danych wyników pomiarów w systemie SCADA | Pomiar jakości wody | [22 empty] | CellBOX-H3
| 1 | 3.48 | D05 - Turystyczna | 2019-09-27 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | AquaRD | 2020-01-24 | 2020-01-24 | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 2019-05-04 | zaakceptowane | 2019-07-03 |  |  |  |  | 10.4.168.98
| 2 | 3.49 | S01 - Beskidzka | 2019-10-04 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | AquaRD | 2020-01-28 | 2020-01-28 | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 2019-05-04 | zaakceptowane | 2019-07-03 |  |  |  |  | 10.4.168.109
| 3 | 3.50 | S19 - Kompozytorów Polskich/Północna | 2019-10-11 | [5 empty] | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 2019-05-04 | zaakceptowane | 2019-07-03 |  |  |  |  | 10.4.168.50
| Komory Wodociągowe | [22 empty] | CellBOX-H3
| 1 | 3.6 | B01 - Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | 2019-08-21 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | Krzyżanowski | 2019-11-19 | 2019-11-19 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934158 |  | 23000018EA5FA701 | 10.4.168.51 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019
| 2 | 3.7 | B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy | 2019-08-23 | 2019-12-28 | 2020-05-26 | Krzyżanowski | 2019-11-19 | 2019-11-19 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934159 |  | D7000018EA6C6F01 | 10.4.168.52 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019
| 3 | 3.8 | C04 - Muzyczna/Narutowicza | 2019-08-28 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Krzyżanowski | 2019-10-04 | 2019-10-04 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | FF000018EA60A601 | 10.4.168.53
| 4 | 3.9 | D02 - Grygowej/Pancerniaków | 2019-08-30 | 2020-04-01 | 2020-04-28 | Krzyżanowski | 2020-03-10 | 2020-03-11 | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1945164 |  | ED00001B95ECF601 | 10.4.168.54
| 5 | 3.10 | D07 - Tumidajskiego 18 | 2019-09-04 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | AquaRD | 2020-06-23 | 2020-06-25 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947178 |  | 40000018EA226B01 | 10.4.168.55
| 6 | 3.11 | D08 - Tumidajskiego 8 | 2019-09-06 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | AquaRD | 2020-06-15 | 2020-06-15 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947179 |  | 5D00001A49ABE301 | 10.4.168.56
| 7 | 3.12 | D09 - Koryznowej/Andersa | 2019-09-11 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | AquaRD | 2019-12-18 | 2019-12-18 | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947169 |  | 3A000018EA26B301 | 10.4.168.57 | zawieziony przez Mateusza i Dawida 20.01.2020
| 8 | 3.13 | D10 - Koryznowej 2C | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Krzyżanowski | 2019-09-04 | 2019-09-04 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | 63000018EC54DF01 | 10.4.168.58 | wysyłka palety 30-08-2019 do RURSAN
| 9 | 3.14 | D11 - Szymanowskiego 6 | 2019-09-18 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | AquaRD | 2019-11-25 | 2019-11-25 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafka do powieszenia w komorze | 0207020000-1934160 |  | E7000018EA2EFA01 | 10.4.168.59 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019, słupek został zamieniony przez szafkę zawieziony 20.01.2020 Mateusz i Dawid
| 10 | 3.15 | D14 - Garbarska 4a | 2019-09-20 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Lubterm | 2019-09-03 | 2019-09-03 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | 86000018EC4ED001 | 10.4.168.60 | wysyłka palety 30-08-2019 do RURSAN
| 11 | 3.16 | D15 - Nadrzeczna/Krańcowa | 2019-09-25 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Krzyżanowski | 2019-12-13 | 2019-12-13 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947171 |  | 35000018EA247D01 | 10.4.168.61 | zawieziony przez Mateusza i Dawida 20.01.2020
| 12 | 3.17 | D16 - Mickiewicza/Nadrzeczna | 2019-09-27 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | Krzyżanowski | 2020-02-12 | 2020-02-13 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1948176 |  | 57000018EC502C01 | 10.4.168.62
| 13 | 3.18 | D17 - Orzeszkowej - pompownia | 2019-10-02 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | AquaRD | 2019-10-17 | 2019-10-17 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa z fundamentem |  |  |  | 10.4.168.34
| 14 | 3.19 | D18 - Głuska 14 | 2019-10-04 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Krzyżanowski | 2020-01-31 | 2020-01-31 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934161 |  | 37000018EA709501 | 10.4.168.63
| 15 | 3.20 | D22 - Młodzieżowa/Zemborzycka | 2019-10-09 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Krzyżanowski | 2019-11-25 | 2019-11-25 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934162 |  | 51000018EA652F01 | 10.4.168.64 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019
| 16 | 3.21 | D23 - Herberta/Zemborzycka | 2019-10-11 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | AquaRD | 2020-06-03 | 2020-06-04 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | F7000018EA6E7401 | 10.4.168.65 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019 | przetwornik ciśnienia "SG" IP68
| 17 | 3.22 | D24 - Kunickiego/Mickiewicza | 2019-10-16 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Krzyżanowski | 2019-11-07 | 2019-11-08 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | BC000018EA5E7E01 | 10.4.168.66 |  | przetwornik ciśnienia "SG" IP68
| 18 | 3.23 | D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza | 2019-10-18 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | AquaRD | 2020-07-02 | 2020-07-02 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze | 0207020000-1947166 |  | 2F000018EA398601 | 10.4.168.67
| 19 | 3.24 | D26 - Nadrzeczna/Rejtana | 2019-10-23 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | AquaRD | 2020-01-27 | 2020-01-27 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947177 |  | 17000018EC59AF01 | 10.4.168.68
| 20 | 3.25 | R01 - Kraśnicka 219 | 2019-10-30 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Krzyżanowski | 2019-11-22 | 2019-11-23 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934163 |  | 35000018EC2A2A01 | 10.4.168.69 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019
| 21 | 3.26 | R02 - Raszyńska/Kraśnicka | 2019-11-06 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Krzyżanowski | 2020-01-30 | 2020-01-30 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947181 |  | 2C000018EA6CF201 | 10.4.168.70
| 22 | 3.27 | R03 - Judyma/Wertera | 2019-11-08 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | Krzyżanowski | 2019-12-05 | 2019-12-06 | RURSAN | 2019-01-09 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947168 |  | B2000018EA675401 | 10.4.168.71
| 23 | 3.28 | R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka | 2019-11-13 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | AquaRD | 2020-06-03 | 2020-06-04 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  |  | 10.4.168.72 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019 | przetwornik ciśnienia "SG" IP68
| 24 | 3.29 | S05 - Koncertowa/Kompozytorów Polskich | 2019-11-15 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | AquaRD | 2019-12-16 | 2019-12-16 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947167 |  | FD000018EA2E3D01 | 10.4.168.73 | zawieziony przez Mateusza i Dawida 20.01.2020
| 25 | 3.30 | S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich | 2019-11-20 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | AquaRD | 2020-06-17 | 2020-06-18 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947174 |  | B4000018EA3E2F01 | 10.4.168.74
| 26 | 3.31 | S07 - Górska/Elsnera | 2020-03-04 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Krzyżanowski | 2019-10-25 | 2019-11-09 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934154 | 1200051020-1915026 | 20000018EA620601 | 10.4.168.75 | wysyłka palety 30-08-2019 do RURSAN
| 27 | 3.32 | S08 - Szeligowskiego/Elsnera | 2020-03-06 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | AquaRD | 2020-07-04 | 2020-07-05 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1948175 |  | B5000018EA3BD701 | 10.4.168.76
| 28 | 3.33 | S09 - Kosmowskiej/Solidarności | 2020-03-11 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | AquaRD | 2020-01-14 | 2020-01-14 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1948180 |  | 12000018EA346D01 | 10.4.168.77 | zawieziony przez Mateusza i Dawida 20.01.2020
| 29 | 3.34 | S10 - Przy Stawie - rzeka | 2020-03-13 | 2019-11-07 | 2019-11-09 | Krzyżanowski | 2019-11-04 | 2019-11-05 | RURSAN | 2019-01-11 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207010000-1945343 | 1200051020-1915024 | E5000018EA273801 | 10.4.168.78 | słupek zawieziony 06.11.2019 przez Robert Nasuta, Grzegorz Skorupski
| 30 | 3.35 | S11 - Gnieźnieńska/Biskupińska | 2020-03-18 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Krzyżanowski | 2020-03-03 | 2020-03-03 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947172 |  | 1B00001A49A72801 | 10.4.168.79
| 31 | 3.36 | S12 - Bohaterów Monte Cassino/Skromna | 2020-03-20 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Krzyżanowski | 2019-12-12 | 2019-12-12 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947173 |  | 0C000018EC5C9001 | 10.4.168.80
| 32 | 3.37 | S13 - Kraśnicka/Nałęczowska | 2020-03-25 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | Krzyżanowski | 2020-01-10 | 2020-01-10 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | 0F000018EA20F701 | 10.4.168.81 | w Lublinie ale kiedy to nie wiadomo
| 33 | 3.38 | S14 - Pagi/Głęboka 39 | 2020-03-27 | 2019-10-31 | 2019-11-21 | Krzyżanowski | 2019-10-29 | 2019-10-30 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207010000-1934339 |  | 30000018EA6D1901 | 10.4.168.82 | słupek zawieziony przez A.Pachałko 2019-10-17 do Krzyżanowskiego
| 34 | 3.39 | S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego | 2020-04-01 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | Krzyżanowski | 2019-11-08 | 2019-11-09 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | szafa do powieszenia w komorze |  |  | AB000018EC5DB401 | 10.4.168.83 | 21.10 wysyłka paczki do 30kg (szafka+2 akumulatory) do F.U.H. EL-MAR | przetowrnik ciśnienia "SG" IP68
| 35 | 3.40 | S16 - Głęboka/Sowińskiego | 2020-04-03 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | AquaRD | 2020-01-07 | 2020-01-07 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 207010000-1945344 |  | 2C000018EC5BF601 | 10.4.168.84
| 36 | 3.41 | S17 - Nadbystrzycka/Przedwiośnie | 2020-04-08 | 2019-11-07 | 2019-11-21 | Krzyżanowski | 2019-10-31 | 2019-11-05 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | łączenie z komorą Przedwiośnie |  |  |  | 10.4.168.85 | 28.10 wysyłka paczki do 30kg (szafka+2 akumulatory) do F.U.H. EL-MAR
| 37 | 3.42 | W01 - Gdańska 64 | 2020-04-10 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Krzyżanowski | 2019-10-17 | 2019-10-18 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934155 | 1200051020-1915014 | A3000018EA34FD01 | 10.4.168.86 | wysyłka palety 30-08-2019 do RURSAN
| 38 | 3.43 | W02 - Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | 2020-04-17 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | Krzyżanowski | 2019-12-04 | 2019-12-04 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1947170 |  | 17000018EC4C5B01 | 10.4.168.87
| 39 | 3.44 | W03 - Jana Pawła II/Romantyczna | 2020-04-22 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | Krzyżanowski | 2019-10-11 | 2019-10-14 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934156 | 1200051020-1915001 | 56000018EA23DF01 | 10.4.168.88 | wysyłka palety 30-08-2019 do RURSAN
| 40 | 3.45 | W04 - Koło/Janowska | 2020-04-24 | 2019-11-28 | 2019-12-14 | Krzyżanowski | 2019-11-22 | 2019-11-22 | RURSAN | 2019-01-10 |  | złożona |  | złożona |  | złożona | 17.06.2019 | zaakceptowane |  | słupek | 0207020000-1934157 |  | 3F000018EA614901 | 10.4.168.89 | zawiózł A.Pachałko 19.11.2019
Note on D73: Autor: prośba od mpwik o właz szczelny
Note on D79: Autor: właz szczelny
Note on D80: Autor: właz szczelny
Note on D86: Autor: właz szczelny
Note on D97: Autor: właz szczelny

## Arkusz1
|  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
PHS1 - K11 | 2019-12-17 | bar: 2020-09-01; 2021-03-01; 2021-09-01; 2022-03-01; 2022-09-01
PHS2 - K12 | 2019-12-17 | bar: 2020-09-01; 2021-03-01; 2021-09-01; 2022-03-01; 2022-09-01
PHS3 - K46B | 2019-12-17 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS4 - K09 | 2020-02-09 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS5 - K16 | 2020-02-02 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS6 - K29 | 2020-02-08 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS7 - K32 | 2020-02-08 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS8 - K34 | 2020-02-09 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS9 - K44 | 2020-02-02 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PHS10 - K45 | 2020-02-01 | bar: 2020-08-01; 2021-02-01; 2021-08-01; 2022-02-01; 2022-08-01
PQS1 - K005 | 2020-03-14 | bar: 2020-08-01; 2020-11-01; 2021-01-01; 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-07-01; 2021-09-01; 2021-11-01; 2022-01-01; 2022-03-01; 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-09-01; 2022-11-01
PQS2 - K008 | 2020-03-29 | bar: 2020-09-01; 2020-11-01; 2021-01-01; 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-07-01; 2021-09-01; 2021-11-01; 2022-01-01; 2022-03-01; 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-09-01; 2022-11-01
PQS3 - K002 | 2020-03-07 | bar: 2020-09-01; 2020-11-01; 2021-01-01; 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-07-01; 2021-09-01; 2021-11-01; 2022-01-01; 2022-03-01; 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-09-01; 2022-11-01
PQS4 - K036 | 2020-03-03 | bar: 2020-09-01; 2020-11-01; 2021-01-01; 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-07-01; 2021-09-01; 2021-11-01; 2022-01-01; 2022-03-01; 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-09-01; 2022-11-01
PQS5 - K010 | 2020-03-29 | bar: 2020-09-01; 2020-11-01; 2021-01-01; 2021-03-01; 2021-05-01; 2021-07-01; 2021-09-01; 2021-11-01; 2022-01-01; 2022-03-01; 2022-05-01; 2022-07-01; 2022-09-01; 2022-11-01
PQS6 - K022 | 2020-03-29 | bar: 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01; 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
PQS7 - K007 | 2020-03-29 | bar: 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01; 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
PQS8 - K035 | 2020-03-07 | bar: 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01; 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
PQS9 - K001 | 2020-04-19 | bar: 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01; 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
PQS10 -K004 | 2020-03-14 | bar: 2020-10-01; 2020-12-01; 2021-02-01; 2021-04-01; 2021-06-01; 2021-08-01; 2021-10-01; 2021-12-01; 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
B01 - Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | 2019-12-02 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy | 2020-05-26 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
C04 - Muzyczna/Narutowicza | 2019-10-04 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D02 - Grygowej/Pancerniaków | 2020-04-28 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D07 - Tumidajskiego 18 | 2020-07-15 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D08 - Tumidajskiego 8 | 2020-06-23 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D09 - Koryznowej/Andersa | 2020-01-23 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D10 - Koryznowej 2C | 2019-09-30 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D11 - Szymanowskiego 6 | 2020-01-22 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D14 - Garbarska 4a | 2019-09-05 | bar: 2020-09-01; 2021-05-01; 2022-01-01; 2022-09-01
D15 - Nadrzeczna/Krańcowa | 2020-01-27 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D16 - Mickiewicza/Nadrzeczna | 2020-02-20 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D17 - Orzeszkowej - pompownia | 2019-11-20 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D18 - Głuska 14 | 2020-02-27 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D22 - Młodzieżowa/Zemborzycka | 2019-11-27 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D23 - Herberta/Zemborzycka | 2020-06-04 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D24 - Kunickiego/Mickiewicza | 2019-11-08 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza | 2020-07-14 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
D26 - Nadrzeczna/Rejtana | 2020-01-30 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
R01 - Kraśnicka 219 | 2019-12-10 | bar: 2020-10-01; 2021-06-01; 2022-02-01; 2022-10-01
R02 - Raszyńska/Kraśnicka | 2020-03-04 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
R03 - Judyma/Wertera | 2020-01-15 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka | 2020-06-09 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S05 - Koncertowa/Kompozytorów Polskich | 2020-01-22 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich | 2020-06-23 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S07 - Górska/Elsnera | 2019-11-20 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S08 - Szeligowskiego/Elsnera | 2020-07-14 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S09 - Kosmowskiej/Solidarności | 2020-01-21 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S10 - Przy Stawie - rzeka | 2019-11-09 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S11 - Gnieźnieńska/Biskupińska | 2020-03-04 | bar: 2020-11-01; 2021-07-01; 2022-03-01; 2022-11-01
S12 - Bohaterów Monte Cassino/Skromna | 2020-02-04 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
S13 - Kraśnicka/Nałęczowska | 2020-01-21 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
S14 - Pagi/Głęboka 39 | 2019-11-21 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego | 2019-11-09 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
S16 - Głęboka/Sowińskiego | 2020-01-09 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
S17 - Nadbystrzycka/Przedwiośnie | 2019-11-21 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
W01 - Gdańska 64 | 2019-10-29 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
W02 - Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | 2019-12-11 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
W03 - Jana Pawła II/Romantyczna | 2019-10-17 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
W04 - Koło/Janowska | 2019-12-14 | bar: 2020-12-01; 2021-08-01; 2022-04-01; 2022-12-01
WYMIANA ŚĆIEKI | szt | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5
WYMIANA ŚĆIEKI = 140zł | zł | 1260 | 840 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1820 | 980 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1820 | 980 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1820 | 980 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1820 | 980 | 700 | 700 | 700 | 26600
WYMIANA WODA | szt | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
WYMIANA WODA = 100zł | zł | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16000
Ryczałt | zł | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 81200
Note on B32: Autor: prośba od mpwik o właz szczelny
Note on B38: Autor: właz szczelny
Note on B39: Autor: właz szczelny
Note on B45: Autor: właz szczelny
Note on B56: Autor: właz szczelny

## Arkusz2
nr walizki | pierwsza kampania | druga kampania
PQS1 | K005 | K027
PQS2 | K008 | K037
PQS3 | K002 | K023
PQS4 | K036 | K015
PQS5 | K010 | K033
PQS6 | K022 | K039
PQS7 | K007 | K017
PQS8 | K035 | K038
PQS9 | K001 | K001
PQS10 | K004 | K026

## Zestawienie projektów
przekazanie dokumentacji projektowej
|  | AKPiA |  | sanitarna |  | SCADA
|  | elektronicznie | papierowo | elektronicznie | papierowo | elektronicznie | papierowo | data akceptacji | pismo z akceptacją | Uwagi
Punkty pomiarowe przepływu i poziomu napełnienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Deszczomierze
1 | Narcyzowa | 28-06-2019 | 29-07-2019 |  |  | 28-06-2019 | 29-07-2019
2 | Stacja Sławinek | 28-06-2019 | 29-07-2019 |  |  | 28-06-2019 | 29-07-2019
3 | Ruta | 28-06-2019 | 29-07-2019 |  |  | 28-06-2019 | 29-07-2019
4 | Stacja Dziesiąta | 28-06-2019 | 29-07-2019 |  |  | 28-06-2019 | 29-07-2019
Przepompownie Ścieków
1 | Roślinna | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
2 | Cienista | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
3 | Bór | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
4 | Grzybowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
5 | Pod Gajem | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
6 | Zdrowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
7 | Droga Męczenników Majdanka | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
8 | Kosynierów I | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
9 | Zabytkowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
10 | Jurajska | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
11 | Lawendowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
12 | Deszczowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
13 | Dębowa | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
14 | Zorza | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
15 | Kosynierów II | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 24-05-2019 | 28-05-2019 | 18-06-2019 | 03-07-2019
Pomiar jakości wody
1 | D05 - Turystyczna | 14-06-2019 | 05-09-2019 | 14-06-2019 | 05-09-2019 |  | 31-07-2019
2 | S01 - Beskidzka | 14-06-2019 | 05-09-2019 | 14-06-2019 | 05-09-2019 |  | 31-07-2019
3 | S19 - Kompozytorów Polskich/Północna | 14-06-2019 | 05-09-2019 | 14-06-2019 | 05-09-2019 |  | 31-07-2019
Komory wodociągowe
1 | B01 - Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
2 | B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
3 | C04 - Muzyczna/Narutowicza | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
4 | D02 - Grygowej/Pancerniaków | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
5 | D07 - Tumidajskiego 18 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
6 | D08 - Tumidajskiego 8 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
7 | D09 - Koryznowej/Andersa | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
8 | D10 - Koryznowej 2C | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
9 | D11 - Szymanowskiego 6 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
10 | D14 - Garbarska 4a | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
11 | D15 - Nadrzeczna/Krańcowa | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
12 | D16 - Mickiewicza/Nadrzeczna | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
13 | D17 - Orzeszkowej - pompownia | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
14 | D18 - Głuska 14 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
15 | D22 - Młodzieżowa/Zemborzycka | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
16 | D23 - Herberta/Zemborzycka | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
17 | D24 - Kunickiego/Mickiewicza | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
18 | D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
19 | D26 - Nadrzeczna/Rejtana | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
20 | R01 - Kraśnicka 219 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
21 | R02 - Raszyńska/Kraśnicka | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
22 | R03 - Judyma/Wertera | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
23 | R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
24 | S05 - Koncertowa/Kompozytorów Polskich | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
25 | S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
26 | S07 - Górska/Elsnera | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
27 | S08 - Szeligowskiego/Elsnera | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
28 | S09 - Kosmowskiej/Solidarności | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
29 | S10 - Przy Stawie - rzeka | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
30 | S11 - Gnieźnieńska/Biskupińska | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
31 | S12 - Bohaterów Monte Cassino/Skromna | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
32 | S13 - Kraśnicka/Nałęczowska | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
33 | S14 - Pagi/Głęboka 39 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
34 | S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
35 | S16 - Głęboka/Sowińskiego | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
36 | S17 - Nadbystrzycka/Przedwiośnie | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
37 | W01 - Gdańska 64 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
38 | W02 - Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
39 | W03 - Jana Pawła II/Romantyczna | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019
40 | W04 - Koło/Janowska | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 27-05-2019 | 28-05-2019 | 09-07-2019 | 29-07-2019

## Arkusz4
typ | (Wszystko)
typ2 | AquaMaster4
Etykiety wierszy | Liczba z pkt
500 | 1
600 | 2
Suma końcowa | 3

## PRZEPŁYWOMIERZE
PRZEPŁYWOMIERZE
Lp. | Ozn. | Nazwa | PN | Średnica | Zasilanie | Typ | Oznaczenie czujnik | Oznaczenie przetw. | Zestaw montażowy | Modbus | Kable | Pierścienie | Data zamówienia | Data dostawy | Numer seryjny czujnika | Numer seryjny przetwornika | Sposób dostarczenia do Lublina | Data dostarczenia/ wysyłki | Gdzie dostarczone | RW
|  |  | Przepompownie Ścieków | [16 empty] | -
1. | PŚ1 | Roślinna | 16 | 65 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3FC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 03-07-2019 | 243302H259 | N1L5285081 | Zawieźli Rafał H. i Kamil. S | 2019-10-07 | Stępak | 86/mag/07/2019
2. | PŚ2 | Cienista | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 069002H229 | N1L5285073 | Wysyłka palety | 26-08-2019 | Dawid Dabiach (PHU PARTNER) | 42/Mag/06/2019
3. | PŚ3 | Bór | 16 | 65 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3FC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 03-07-2019 | 243202H259 | N1L5285084 | Zawieźli Rafał H. i Kamil. S | 2019-10-07 | Stępak | 86/mag/07/2019
4. | PŚ4 | Grzybowa | 16 | 65 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3FC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 03-07-2019 | 243902H259 | N1L5285093 | Zawieźli Rafał H. i Kamil. S | 2019-10-07 | Stępak | 86/mag/07/2019
5. | PŚ5 | Pod Gajem | 16 | 80 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 471002H219 | N1L5285100 | Zawiózł A.Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Stępak | 42/Mag/06/2019
6. | PŚ6 | Zdrowa | 16 | 65 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3FC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 03-07-2019 | 243602H259 | N1L5285076 | Zawieźli Rafał H. i Kamil. S | 2019-10-07 | Stępak | 86/mag/07/2019
7. | PŚ7 | Droga Męczenników Majdanka | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 056902H229 | N1L5285082 | Zawieźli Artur P., Grzesiek S., Krzysiek S. | 04-09-2019 | PHU PARTNER | 42/Mag/06/2019
8. | PŚ8 | Kosynierów I | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 069102H229 | N1L5295122 | Zawiózł A.Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Stępak | 42/Mag/06/2019
9. | PŚ9 | Zabytkowa | 16 | 80 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 470902H219 | N1L5295103 | Zawiózł A.Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Stępak | 42/Mag/06/2019
10. | PŚ10 | Jurajska | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 069202H229 | N1L5145008 | Zawieźli Rafał H. i Kamil. S | 2019-10-07 | Stępak | 42/Mag/06/2019
11. | PŚ11 | Lawendowa | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 069302H229 | N1L4255004 | Wysyłka palety | 26-08-2019 | Dawid Dabiach (PHU PARTNER) | 42/Mag/06/2019
12. | PŚ12 | Deszczowa | 16 | 80 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 470702H219 | N1L5295116 | Zawiózł A.Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Stępak | 42/Mag/06/2019
13. | PŚ13 | Dębowa | 10 | 300 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-5DB13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 03-07-2019 | 148902H239 | N1L5285077 | Wysyłka palety | 26-08-2019 | Dawid Dabiach (PHU PARTNER) | 33/mag/09/2019
14. | PŚ14 | Zorza | 16 | 100 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 070902H229 | N1L5285079 | Wysyłka palety | 26-08-2019 | Dawid Dabiach (PHU PARTNER) | 42/Mag/06/2019
15. | PŚ15 | Kosynierów II | 16 | 80 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 7ME6920-1AA10-1AA0 | FDK:085U1018 | FDK:085U0234 | A5E01181647 | - | 17-05-2019 | 17-06-2019 | 471102H219 | N1L5295117 | Zawiózł A.Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Stępak | 42/Mag/06/2019
| pkt | nazwa | pn | dn | typ | typ2 |  |  | Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej | [10 empty] | -
1. | B1 | Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094505H219 | 094505H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 33/mag/09/2019
2. | B2 | Związkowa/Spółdzielczości Pracy | 16 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PC31-1CB1 | 7ME6810-4PC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 03-07-2019 | 183605H249 | 183605H249 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 87/mag/07/2019
3. | C4 | Muzyczna/Narutowicza | 10 | 350 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5KB31-1CB1 | 7ME6810-5KB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8039 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 096305H219 | 096305H219 | Zawieźli Maciek. K. i Rafał H. | 2019-09-17 | RURSAN | 86/mag/07/2019
4. | D02 | Grygowej/Pancerniaków | 10 | 400 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8100 | 09-05-2019 | 21-08-2019 | 096505H219 | 096505H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 14/mag/09/2019
5. | D07 | Tumidajskiego 18 | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 095505H219 | 095505H219 |  |  |  | 86/mag/07/2019
6. | D08 | Tumidajskiego 8 | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 096205H219 | 096205H219 |  |  |  | 86/mag/07/2019
7. | D09 | Koryznowej/Andersa | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 096105H219 | 096105H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 86/mag/07/2019
8. | D10 | Koryznowej 2C | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094805H219 | 094805H219 | Zawieźli Maciek K., Kamil S., Rafał H. | 27-08-2019 | RURSAN | 33/mag/09/2019
9. | D11 | Szymanowskiego 6 | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094605H219 | 094605H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 33/mag/09/2019
10. | D14 | Garbarska 4a | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 095305H219 | 095305H219 | Zawieźli Maciek K., Kamil S., Rafał H. | 27-08-2019 | RURSAN | 86/mag/07/2019
11. | D15 | Nadrzeczna/Krańcowa | 10 | 400 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8100 | 09-05-2019 | 21-08-2019 | 096605H219 | 096605H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 14/mag/09/2019
12. | D16 | Mickiewicza/Nadrzeczna | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 095905H219 | 095905H219 | Wysyłka palety | 2020-02-04 | RURSAN | 86/mag/07/2019
13. | D17 | Orzeszkowej - pompownia | 10 | 250 | Sieciowe (230V) | MAG5100W+MAG600 | 7ME6520-4VB13-2AA1 | 7ME6520-4VB13-2AA1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 2019-09-17 | 150102H369 | 150102H369 | Zawiózł A.Pachałko | 2019-09-26 | RURSAN | 155/mag/09/2019
14. | D18 | Głuska 14 | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 097005H219 | 097005H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 86/mag/07/2019
15. | D22 | Młodzieżowa/Zemborzycka | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094905H219 | 094905H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 33/mag/09/2019
16. | D23 | Herberta/Zemborzycka | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094705H219 | 094705H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 33/mag/09/2019
17. | D24 | Kunickiego/Mickiewicza | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 096005H2019 | 096005H219 | Zawiózł R.Nasuta + G.Skorupski | 06.11.0219 | RURSAN | 88/mag/07/2019
18. | D25 | Kochanowskiego/Mickiewicza | 16 | 100 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-3TC31-1CB1 | 7ME6810-3TC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002953 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094405H219 | 094405H219 | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | RURSAN | 33/mag/09/2019
19. | D26 | Nadrzeczna/Rejtana | 10 | 400 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8100 | 09-05-2019 | 21-08-2019 | 096405H219 | 096405H219 | Wysyłka palety | 2020-01-07 | RURSAN | 14/mag/09/2019
20. | R1 | Kraśnicka 219 | 16 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VC31-1CB1 | 7ME6810-4VC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 03-07-2019 | 183705H249 | 183705H249 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 87/mag/07/2019
21. | R2 | Raszyńska/Kraśnicka | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 2019-12-16 | 609205H479 | 609205H479 | zawieziony przez Mateusza i Dawida | 2020-01-20 |  | 86/mag/07/2019
22. | R3 | Judyma/Wertera | 16 | 100 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-3TC31-1CB1 | 7ME6810-3TC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002953 | 09-05-2019 | 17-06-2019 | 094305H219 | 094305H219 | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | RUSAN | 33/mag/09/2019
23. | R4 | Paśnikowskiego/Kraśnicka | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 095005H219 | 095005H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 86/mag/07/2019
24. | S05 | Koncertowa/Kompozytorów Polskich | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 095705H219 | 095705H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 88/mag/07/2019
25. | S06 | Elsnera/Kompozytorów Polskich | 16 | 150 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | 7ME6810-4HC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 2019-10-17 | 430905H399 | 430905H399
26. | S07 | Górska/Elsnera | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 096905H219 | 096905H219 | Wysyłka palety | 30-08-2019 | RURSAN | 87/mag/07/2019
27. | S08 | Szeligowskiego/Elsnera | 10 | 350 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5KB31-1CB1 | 7ME6810-5KB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8039 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 097705H219 | 097705H219 | Wysyłka palety | 04.02.20220 | RURSAN | 87/mag/07/2019
28. | S09 | Kosmowskiej/Solidarności | 10 | 400 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | 7ME6810-5RB31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8100 | 09-05-2019 | 2019-12-12 | 431005H399 | 431005H399 | Wysyłka palety | 2020-01-07 | RURSAN
29. | S10 | Przy Stawie - rzeka |  | 600 | Bateryjne | AquaMaster4 | - | - | - | - | - | - | 19-03-2019 | - | 3K220000555935 | 3K220000555935 |  |  |  | 129/mag/07/2019
30. | S11 | Gnieźnieńska/Biskupińska | 16 | 300 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002962 | 09-05-2019 | 03-07-2019 | 183905H249 | 183905H249 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 87/mag/07/2019
31. | S12 | Bohaterów Monte Cassino/Skromna | 16 | 300 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002962 | 09-05-2019 | 03-07-2019 | 183805H249 | 183805H249 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 87/mag/07/2019
32. | S13 | Kraśnicka/Nałęczowska | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 095805H219 | 095805H219 | Wysyłka palety | 2020-01-07 | RURSAN | 88/mag/07/2019
33. | S14 | Pagi/Głęboka 39 | 16 | 400 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5RC31-1CB1 | 7ME6810-5RC31-1CB1 | - | - | - | FDK:083N8100 | 09-05-2019 | 2019-08-30 | 184105H249 | 184105H249 | Zawiózł A.Pachałko | 2019-10-01 | RURSAN | 14/mag/09/2019
34. | S15 | Sowińskiego/Radziszewskiego | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 095405H219 | 095405H219 | Zawieźli Maciek. K. i Rafał H. | 2019-09-17 | RURSAN | 87/mag/07/2019
35. | S16 | Głęboka/Sowińskiego |  | 600 | Bateryjne | AquaMaster4 | - | - | - | - | - | - | 19-03-2019 | 22-07-2019 | 3K220000630764 | 3K220000630764 | Zawieźli i zainstalowali: Maciek i Dawid | 2020-01-09 | AquaRD | 121/mag/07/2019
36. | S17 | Nadbystrzycka/Przedwiośnie |  | 500 | Bateryjne | AquaMaster4 | - | - | - | - | - | - | 19-03-2019 | 22-07-2019 | 3K220000633059 | 3K220000630754 | Zawiózł A.Pachałko | 2019-09-26 | RURSAN | 121/mag/07/2019
37. | W1 | Gdańska 64 | 10 | 250 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | 7ME6810-4VB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002958 | 09-05-2019 | 21-06-2019 | 095605H219 | 095605H219 | Zawieźli Maciek K., Kamil S., Rafał H. | 27-08-2019 | RURSAN | 88/mag/07/2019
38. | W2 | Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002957 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 097105H219 | 097105H219 | Wysyłka palety | 2019-11-20 | RURSAN | 87/mag/07/2019
39. | W3 | Jana Pawła II/Romantyczna | 16 | 300 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | 7ME6810-5DC31-1CB1 | - | - | - | A5E01002962 | 09-05-2019 | 03-07-2019 | 184005H249 | 184005H249 | jest w Lublinie | ? | RURSAN | 87/mag/07/2019
40. | W4 | Koło/Janowska | 10 | 200 | Bateryjne | MAG8000 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | 7ME6810-4PB31-1CB1 | - | - | - | A5E01002955 | 09-05-2019 | 30-07-2019 | 095205H219 | 095205H219 | Wysyłka palety | 2019-11-08 | RURSAN | 87/mag/07/2019
|  |  | zmiana PN | zmiana średnic | [7 empty] | pierścienie x2
k
Note on O44: Autor: planowany termin
Note on O47: Autor: planowany termin

## szafy
STATUS REALIZACJI SZAF
Deszczomierze
1 | Narcyzowa | zrobione
2 | Stacja Sławinek | zrobione
3 | Ruta | zrobione
4 | Stacja Dziesiąta | zrobione
Przepompownie Ścieków
1 | Roślinna
2 | Cienista
3 | Bór
4 | Grzybowa
5 | Pod Gajem
6 | Zdrowa
7 | Droga Męczenników Majdanka
8 | Kosynierów I
9 | Zabytkowa
10 | Jurajska
11 | Lawendowa
12 | Deszczowa
13 | Dębowa
14 | Zorza
15 | Kosynierów II
Pomiar jakości wody
1 | D05 - Turystyczna
2 | S01 - Beskidzka
3 | S19 - Kompozytorów Polskich/Północna
Komory wodociągowe |  | co | kiedy | gdzie
1 | B01 - Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski
2 | B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski
3 | C04 - Muzyczna/Narutowicza | zlecono wysyłkę do Lublina | 2019-10-03 | Krzyżanowski
4 | D02 - Grygowej/Pancerniaków
5 | D07 - Tumidajskiego 18
6 | D08 - Tumidajskiego 8
7 | D09 - Koryznowej/Andersa | zawieziony przez Mateusza i Dawida +montaż | 2020-01-20 | Aquard
8 | D10 - Koryznowej 2C | wysyłka palety | 2019-08-30 | RURSAN
9 | D11 - Szymanowskiego 6 | zawieziony przez Mateusza i Dawida +montaż | 2020-01-20 | Aquard
10 | D14 - Garbarska 4a | wysyłka palety | 2019-08-30 | RURSAN
11 | D15 - Nadrzeczna/Krańcowa | zawiózł Mateusz i Dawid | 2020-01-20 | Krzyżanowski
12 | D16 - Mickiewicza/Nadrzeczna | zawiózł A.Pachałko | 2020-02-19 | Krzyżanowski
13 | D17 - Orzeszkowej - pompownia | zamontowano | 2019-11-20 | Aquard
14 | D18 - Głuska 14 | zawiózł A.Pachałko | 2020-02-19 | Aquard
15 | D22 - Młodzieżowa/Zemborzycka | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski
16 | D23 - Herberta/Zemborzycka | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski
17 | D24 - Kunickiego/Mickiewicza | zlecono wysyłkę do Lublina | 2019-10-03 | Krzyżanowski
18 | D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza
19 | D26 - Nadrzeczna/Rejtana | zawiózł Robert Nasuta i Rafał Herbut | 2020-01-28 | Aquard
20 | R01 - Kraśnicka 219 | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski
21 | R02 - Raszyńska/Kraśnicka | zawiózł A.Pachałko | 2020-02-19 | Krzyżanowski
22 | R03 - Judyma/Wertera | zawiózł A. Pachałko R. Nasuta R. herbut | 2019-12-04 | Krzyżanowski
23 | R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka | w Lublinie |  | Krzyżanowski
24 | S05 - Koncertowa/Kompozytorów Polskich | zamontował Mateusz i Dawid | 2020-01-21 | Aquard
25 | S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich
26 | S07 - Górska/Elsnera | wysyłka palety | 2019-08-30 | Krzyżanowski
27 | S08 - Szeligowskiego/Elsnera
28 | S09 - Kosmowskiej/Solidarności | zawiózł Mateusz i Dawid | 2020-01-20 | Aquard
29 | S10 - Przy Stawie - rzeka | słupek zawieziony przez Robert Nasuta, Grzegorz Skorupski | 2019-11-06 | Krzyżanowski
30 | S11 - Gnieźnieńska/Biskupińska | zawiózł A. Pachałko R. Nasuta R. herbut | 2019-12-04 | Krzyżanowski
31 | S12 - Bohaterów Monte Cassino/Skromna | zawiózł A. Pachałko R. Nasuta R. herbut | 2019-12-04 | Krzyżanowski
32 | S13 - Kraśnicka/Nałęczowska | wysyłka autobusem | 2019-10-04 | Krzyżanowski
33 | S14 - Pagi/Głęboka 39 | zawiózł A. Pachałko K. Sęk | 2019-10-17 | Krzyżanowski
34 | S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego | zlecono wysyłkę do Lublina | 2019-10-21 | Krzyżanowski
35 | S16 - Głęboka/Sowińskiego | zawiózł Maciek i Dawid | 2020-01-08 | Aquard
36 | S17 - Nadbystrzycka/Przedwiośnie | zlecono wysyłkę do Lublina | 2019-10-28 | Krzyżanowski
37 | W01 - Gdańska 64 | wysyłka palety | 2019-08-30 | Krzyżanowski
38 | W02 - Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | zawiózł A. Pachałko R. Nasuta R. herbut | 2019-12-04 | Krzyżanowski
39 | W03 - Jana Pawła II/Romantyczna | wysyłka palety | 2019-08-30 | Krzyżanowski
40 | W04 - Koło/Janowska | zawiózł A.Pachałko | 2019-11-19 | Krzyżanowski

## wysyłki
kiedy | gdzie | jak dostarczono | słupek | szafa | przepływomierze | akumulatory | kontaktrony | czujniki zalania | przet. ciśnienia IP68 | przet. ciśnienia IP54 | antana+przewód | Pałki + cymbanty | Inne
2019-08-30 | RURSAN | zlecono wysyłkę |  | D10
2019-08-30 | RURSAN | zlecono wysyłkę |  | D14
2019-08-30 | RURSAN | zlecono wysyłkę | S07
2019-08-30 | RURSAN | zlecono wysyłkę | W01
2019-08-30 | RURSAN | zlecono wysyłkę | W03
2019-10-03 | Krzyżanowski | zlecono wysyłkę |  | C04
2019-10-03 | Krzyżanowski | zlecono wysyłkę |  | D24
2019-10-04 | Krzyżanowski | wysłano autobusem |  | S13
2019-10-17 | Krzyżanowski | zawiózł A.Pachałko i K.Sęk |  | S14
2019-10-21 | Krzyżanowski | zlecono wysyłkę |  | S15 |  | 2szt.
2019-10-28 | Krzyżanowski | zlecono wysyłkę |  | S17 |  | 2 szt. | 4szt. | 2szt.
2019-11-06 | Krzyżanowski | zawiózł R.Nasuta G.Skorupski | S10 |  |  | 6szt. | 4szt. | 6szt. | 2szt | 4szt.
2019-11-19 | Krzyżanowski | zawiózł A.Pachałko i K.Sęk |  |  |  | 8szt. | 5szt. | 8szt.
2018-12-04 | Krzyżanowski | zlecono wysyłkę | [6 empty] | 8 szt.
2020-01-20 | Krzyżanowski | zawieziony przez Mateusza i Dawida | S15 |  |  |  | 4szt. | 1szt. | 1szt | 1szt.
2020-01-20 | RURSAN | zawieziony przez Mateusza i Dawida |  | szafka monitoringu+ puszki przyłączeniowe |  | 2 szt. starych
2020-01-20 | nasze prace AKPIA | zawieziony przez Mateusza i Dawida |  |  |  | 4szt. nowych oraz 1 szt.starych | 4szt. | 4szt. |  | 4szt. |  |  | przejściówka do starego AkuBOX, klucze od wodociągów
2020-01-28 | Krzysztof Miazga | zawieziony przez Robert Nasuta i Rafał Herbut | [10 empty] | 7 walizek, 7 sond Pulsar i6, 10 uchwytów z powiększonym otworem, 7 przedłużek uchwytów, kilka uchwytów bez powiększonego otworu, kłódki 10 przewodów z oczkiem i kontaktronem, anteny, pałki, cybanty, jeśli montaż anten na zewnątrz to również betonowe słupki i tabliczki Sk.
2020-02-19 | Krzyżanowski | zawieziony przez Artur Pachałko | D16,D18,R2 |  |  |  | 3szt. | 3szt. | 3szt.

## do zrobienia
Pozycja z harmonogramu | Lp. | ID | Nazwa obiektu | Data zakończenia (z harmonogramu) | Prace AKPiA |  |  | Prace budowlane
[5 empty] | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Realizacja | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Realizacja
3. Wykonanie i uruchomienie punktów pomiarowych niezbędnych do kalibracji matematycznego modelu sieci wodociągowej - z przekazem oraz wizualizacją danych wyników pomiarów w systemie SCADA | Pomiar jakości wody
| 1 | 3.48 | D05 - Turystyczna | 2019-09-27 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | AquaRD | 2020-01-24 | 2020-01-24 | RURSAN | uruchomienie z Endress
| 2 | 3.49 | S01 - Beskidzka | 2019-10-04 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | AquaRD | 2020-01-28 | 2020-01-28 | RURSAN | uruchomienie z Endress
| 3 | 3.50 | S19 - Kompozytorów Polskich/Północna | 2019-10-11 | [5 empty] | RURSAN | zdim
Komory Wodociągowe
| 2 | 3.7 | B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy | 2019-08-23 | 2019-12-28 |  | Krzyżanowski | 2019-11-19 | 2019-11-19 | RURSAN | za krótki przewód od przepływomierza i PC
| 3 | 3.8 | C04 - Muzyczna/Narutowicza | 2019-08-28 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Krzyżanowski | 2019-10-04 | 2019-10-04 | RURSAN | awaria kontaktronu włazu
| 5 | 3.10 | D07 - Tumidajskiego 18 | 2019-09-04 | [5 empty] | RURSAN | zdim
| 6 | 3.11 | D08 - Tumidajskiego 8 | 2019-09-06 | [5 empty] | RURSAN | zdim
| 10 | 3.15 | D14 - Garbarska 4a | 2019-09-20 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Lubterm | 2019-09-03 | 2019-09-03 | RURSAN | właz do wymiany na szczelny
| 14 | 3.19 | D18 - Głuska 14 | 2019-10-04 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Krzyżanowski | 2020-01-31 | 2020-01-31 | RURSAN | złe pomiary z przepływomierza
| 16 | 3.21 | D23 - Herberta/Zemborzycka | 2019-10-11 | [5 empty] | RURSAN | szczelny właz
| 17 | 3.22 | D24 - Kunickiego/Mickiewicza | 2019-10-16 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Krzyżanowski | 2019-11-07 | 2019-11-08 | RURSAN | właz do wymiany na szczelny
| 18 | 3.23 | D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza | 2019-10-18 | [5 empty] | RURSAN | zdim
| 23 | 3.28 | R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka | 2019-11-13 | [5 empty] | RURSAN | szczelny właz
| 25 | 3.30 | S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich | 2019-11-20 | [5 empty] | RURSAN | zdim
| 27 | 3.32 | S08 - Szeligowskiego/Elsnera | 2020-03-06 | [5 empty] | RURSAN | zdim
| 34 | 3.39 | S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego | 2020-04-01 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | Krzyżanowski | 2019-11-08 | 2019-11-09 | RURSAN | akpia do montażu
| 35 | 3.40 | S16 - Głęboka/Sowińskiego | 2020-04-03 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | AquaRD | 2020-01-07 | 2020-01-07 | RURSAN | awaria kontaktronu włazu
| 37 | 3.42 | W01 - Gdańska 64 | 2020-04-10 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Krzyżanowski | 2019-10-17 | 2019-10-18 | RURSAN | awaria kontaktronu słupka
Note on D13: Autor: prośba od mpwik o właz szczelny
Note on D15: Autor: właz szczelny
Note on D16: Autor: właz szczelny
Note on D18: Autor: właz szczelny
Note on D21: Autor: właz szczelny

## odbiory
| 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2020-07-24 | Uwagi odbiorowe | Uwagi dokumentacja
B01 - Dożynkowa/Spółdzielczości Pracy | x |  |  | należy poprawić odtworzenie skarpy przy słupku | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
B02 - Związkowa/Spółdzielczości Pracy |  | x |  | nie zadziałał kontaktron, należy poprawić odtworzenie terenu przy słupku, woda w komorze UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
C04 - Muzyczna/Narutowicza |  | x |  | do sprawdzenia cały punkt- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
D02 - Grygowej/Pancerniaków |  | x |  | poprawić odworzenie nawierzchni z kostki brukowej, woda w komorze-UWAGI POPRAWIONE | brak odbiory nawierzchni | czekamy na ZDIM
D07 - Tumidajskiego 18 |  |  | x | przetwornik przepływomierza zdemontowany przez Wykonawcę, wskazywał nieprawidłowe wartości. Jeśli Wykonawca nie rozwiąże problemu to zostanie wezwany serwis Siemensa | dokumentacja nie została jeszcze przekazana, nie sprawdzona, czekamy na ZDIM | brak odbiory nawierzchni
D08 - Tumidajskiego 8 |  |  | x | – brak danych archiwalnych przepływu w SCADZIE. Dane archiwalne zostaną uzupełnione – informacja od Wykonawcy | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
D09 - Koryznowej/Andersa | x |  |  | nie zadziałał kontaktron, należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
D10 - Koryznowej 2C | x |  |  | BRAK UWAG | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
D11 - Szymanowskiego 6 | x |  |  | należy poprawić przejście rurociągu przez ścianę komory -UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
D14 - Garbarska 4a |  |  | x | – brak czujnika ciśnienia – zostanie zamontowany w przyszłym tygodniu - informacja od Wykonawcy | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
D15 - Nadrzeczna/Krańcowa |  | x |  | nie zadziałał czujnik zalania oraz otwarcia komory-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
D16 - Mickiewicza/Nadrzeczna | x |  |  | nie zadziałał czujnik zalania oraz otwarcia komory-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
D17 - Orzeszkowej - pompownia | x |  |  | nie zadziałał czyjnik otwarcia komory-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
D18 - Głuska 14 |  | x |  | należy poprawić przejście rury osłonowej arot przez ścianę komory- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
D22 - Młodzieżowa/Zemborzycka | x |  |  | czujnik zalania nie został sprawdzony ??? | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 23.09
D23 - Herberta/Zemborzycka |  | x |  | woda w komorze, nie zostały otworzone pasy na przejściu | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
D24 - Kunickiego/Mickiewicza |  | x |  | nie zadziałał czyjnik otwarcia komory-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
D25 - Kochanowskiego/Mickiewicza |  |  | x | czujnik zalania nie został sprawdzony – komora beztlenowa. W przyszłym tygodniu zostanie to sprawdzone. Zalanie działa, właz nie | wszystko skompletowane | wysłane do MPWIK 15.10
D26 - Nadrzeczna/Rejtana | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
R01 - Kraśnicka 219 | x |  |  | BRAK UWAG | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
R02 - Raszyńska/Kraśnicka | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
R03 - Judyma/Wertera | x |  |  | należy poprawić odtworzenie terenu przy słupku- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
R04 - Paśnikowskiego/Kraśnicka |  |  | x | czujnik zalania nie został sprawdzony – komora beztlenowa. W przyszłym tygodniu zostanie to sprawdzone. - sprawdzone, bez uwag | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
S05 - Koncertowa/Kompozytorów Polskich |  | x |  | BRAK UWAG | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
S06 - Elsnera/Kompozytorów Polskich |  |  | x | BRAK UWAG | dokumentacja nie została jeszcze przekazana, nie sprawdzona | brak odbiory nawierzchni
S07 - Górska/Elsnera | x |  |  | nie zadziałał czyjnik zalania komory-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
S08 - Szeligowskiego/Elsnera |  |  | x | należy poprawić odtworzenie terenu przy słupku telemetrycznym, odtworzenie terenu przy włazie do komory – ścieżka rowerowa (asfalt) | dokumentacja nie została jeszcze przekazana, nie sprawdzona | brak odbiory nawierzchni
S09 - Kosmowskiej/Solidarności |  | x |  | należy poprawić odtworzenie terenu-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
S10 - Przy Stawie - rzeka | x |  |  | nie zadziałał czyjnik otwarcia komory- poprawione podczas ostatnego wyjazdu 23.07 | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
S11 - Gnieźnieńska/Biskupińska | x |  |  | BRAK UWAG | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłane do MPWIK 23.09
S12 - Bohaterów Monte Cassino/Skromna | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany 18.08 | wysłano 07.09
S13 - Kraśnicka/Nałęczowska | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
S14 - Pagi/Głęboka 39 | x |  |  | przesłanie zdjęć płyt chodnikowych sprzed rozpoczęcia robót- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano 07.09
S15 - Sowińskiego/Radziszewskiego |  | x |  | do sprawdzenia caly punku-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 15.10
S16 - Głęboka/Sowińskiego |  | x |  | nie zadziałał czujnik otwarcia włazu, woda w komorze- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 23.09
S17 - Nadbystrzycka/Przedwiośnie | x |  |  | w dokumentacji uzupełnić rysunek o komorę w której zamontowana jest szafa-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
W01 - Gdańska 64 |  | x |  | poprawić odtworzenie terenu, brak oznaczenia słupka-UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
W02 - Matki Teresy z Kalkuty/Jana Pawła II | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłane do MPWIK 23.09
W03 - Jana Pawła II/Romantyczna | x |  |  | należy poprawić zaprawę na szyjce włazu oraz pierścieniach regulacyjnych- UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
W04 - Koło/Janowska | x |  |  | czujnik zalania nie został sprawdzony(brak tlenu) UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany | wysłano | podpisane przez MPWIK
JAKOŚĆ WODY
D05 - Turystyczna |  |  |  |  | wysłano do sprawdzenia, brak ZDIM | wysłano 15.09
S01 - Beskidzka |  |  |  |  | wysłano do sprawdzenia (kompletna dokumenctacja) | wysłano 15.09
S19 - Kompozytorów Polskich/Północna |  |  |  |  | brak geodezyjnej inwentaryzacji, ZDIM
POMPOWNIE ŚCIEKÓW
PŚ1 - Roślinna |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ2 - Cienista |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ3 - Bór |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ4 - Grzybowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ5 - Pod Gajem |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ6 - Zdrowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany | wysłano
PŚ7 - Droga Męczenników Majdanka |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ8 - Kosynierów I |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ9 - Zabytkowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
PŚ10 - Jurajska |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany | wysłano
PŚ11 - Lawendowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ12 - Deszczowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ13 - Dębowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ14 - Zorza |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
PŚ15 - Kosynierów II |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
DESZCZOMIERZE
Narcyzowa |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
Stacja Mełgiewska |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
Ruta |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
Stacja Dziesiąta |  |  |  | UWAGI POPRAWIONE | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana-protokół podpisany przez MPWIK odesłany
Punkty pomiarowe poziomu napełnienia
PHS1 - K11 |  |  |  |  | brak inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru nawierzchni dokmentacja nie przesłana do weryfikacji
PHS2 - K12 |  |  |  | zabudować duży słupek | brak inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru nawierzchni dokmentacja nie przesłana do weryfikacji
PHS3 - K46B |  |  |  | albo równo z gruntem albo duży słupek | brak inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru nawierzchni dokmentacja nie przesłana do weryfikacji
PHS4 - K09 |  |  |  |  | brak inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru nawierzchni dokmentacja nie przesłana do weryfikacji
PHS5 - K16 |  |  |  |  | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
PHS6 - K29 |  |  |  |  | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
PHS7 - K32 |  |  |  |  | brak inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru nawierzchni dokmentacja nie przesłana do weryfikacji
PHS8 - K34 |  |  |  |  | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
PHS9 - K44 |  |  |  |  | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
PHS10 - K45 |  |  |  |  | protokół zaakceptowany, dokumentacja przesłana | wysłane do MPWIK 23.09
Punkty pomiarowe przepływu i poziomu napełnienia
PQS1 - K005 |  |  | x | BRAK UWAG | brak przygotowanej dokumentacji
PQS2 - K008 |  |  | x | BRAK UWAG | brak przygotowanej dokumentacji
PQS3 - K002 |  |  | x | – brak przepływu i prędkości przepływu. Po oczyszczeniu kanału (24.07) pomiary powróciły. | brak przygotowanej dokumentacji
PQS4 - K036 |  |  | x | – brak czujnika otwarcia komory, będzie montowany w przyszłym tygodniu – informacja od Wykonawcy- rejestrator przeniesiony na punkt K015 – Nadbystrzycka (23.07) | brak przygotowanej dokumentacji
PQS5 - K010 |  |  | x | – akumulator był rozładowany. Po podłączeniu naładowanego akumulatora dane archiwalne zostały uzupełnione. - walizka pomiarowa została zdemontowana przez Wykonawcę. | brak przygotowanej dokumentacji
PQS6 - K022 |  |  | x | – należy poprawić montaż czujnika otwarcia komory (obniżenie) | brak przygotowanej dokumentacji
PQS7 - K007 |  |  | x | Przenieść 2 komory wyżej | brak przygotowanej dokumentacji
PQS8 - K035 |  |  | x | – nie zadziałał czujnik otwarcia komory; - brak przepływu zgłoszono do Wykonawcy wykonanie poprawek oprogramowania) | brak przygotowanej dokumentacji
PQS9 - K001 |  |  | x | - nie zadziałał czujnik otwarcia komory, kontaktron jest wygięty; należy poprawić montaż czujnika | brak przygotowanej dokumentacji
PQS10 -K004 |  |  | x | – brak słupka przy antenie. Antena zamocowana jest do komory (do ustalenia czy jest to akceptowalne) | brak przygotowanej dokumentacji
K15
K17
K23
K24
K26
K27
K33
K37
K38
K39
Note on D5: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: odebrane przez MPWiK bez udziału AquaRD
Note on B12: Autor: prośba od mpwik o właz szczelny
Note on B18: Autor: właz szczelny
Note on B19: Autor: właz szczelny
Note on B25: Autor: właz szczelny
Note on B36: Autor: właz szczelny